МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

в рамках ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!»

в 2017 – 2018 гг.

| №п/п | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление и распространение листовок «Покормите птиц!» по общеобразовательным учебным заведениям, учреждениям культуры г.Смоленска и Смоленской области | Ноябрь - декабрь 2017г. |
| 2. | Изготовление, развешивание кормушек в городах и селах Смоленской области и подкормка птиц | Ноябрь-февраль |
| 3. | Объявление областных творческих конкурсов: - литературно-художественный конкурс «Живи, снегирь, живи!» | 16 ноября 2017г.- 5 февраля 2018г. |
| 4. | Проведение в образовательных учебных и дошкольных заведениях тематических эколого- просветительских бесед на тему: «Поможем птицам зимовать» | Ноябрь-декабрь 2017г. |
| 5. | Выступление по радио и публикации в СМИ о начале и итогах проведения акции «Покормите птиц!» | Ноябрь, февраль |
| 6. | Подведение итогов и награждение победителей литературно-художественного конкурса | 26 февраля 2017г. |
| 8. | Организация выставки детских творческих рисунков по акции «Покормите птиц!» в общеобразовательных и культурных учреждениях | Март 2018г. |
| 9. | Подведение итогов акции «Покормите птиц!» | Март 2018г. |